## WBS
팀 최종 프로젝트 일정 (WBS) |  |  | 기존 계획 : 연한 회색 중요 계획 : 빨간색
항목 |  |  | 2024년 11월 | [12 empty] | 2024년 12월 | [30 empty] | 2025년 01월
|  |  | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일
대분류 | 중분류 | 소분류 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목(특) | 금(특) | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
대분류: (0)기획; 중분류: 시나리오 설정; 소분류: Best 시나리오 작성 | [11 empty] | 산출물 제출일 |  | 신정 |  | 발 표
Possible 시나리오 작성
Worst 시나리오 작성
| 단계별 룰 설정 | 단계별 파일 확장자 설정
기술별 환경 적용 룰 설정
| 기획 산출물 작성 | 프로젝트 계획서
요구사항 정의서
모델 정의서
성능 평가 기준
(1)AWS 환경 개발 | Connect | 통화 연결
통화 녹음 기능 개발 (Connect 내 flows)
요약본 제공 기능 개발 (Connect 내 flows)
| S3 | 파일 저장 경로 지정
| EC2 | 보안 설정
NLP 처리 서버 생성
환경 구축
(2)음성데이터 추출 | 음성 데이터 추출 방식 선정 | 패킷 형식, 후처리 형식 선정
| 음성 데이터 녹음 | -
| 음성 파일 저장 | -
(3)STT 개발 | STT 설정 | RTZR API KEY 발급
| 테스트 음성파일 불러오기 | -
| 녹음 음성파일 불러오기 | -
| 음성파일 텍스트화 | 텍스트파일 생성
| 텍스트 파일 저장 | -
| 오인식률 개선 방안 선정 | -
(4)문장 텍스트 요약 NLP 개발 | 학습 데이터 확보 | train / test / validation dataset 구축
| 데이터 전처리 | 중복 데이터 및 이상치 처리
| 모델 학습 | 튜닝
| 모델 테스트 | 전처리, 각 모델 평가 및 비교
| 모델 최종 선정 | 가장 높은 성능의 모델 선정
| 모델 패키징 | 선정된 모델 flask화
| 모델 배포 | AWS EC2에 업로드
| 모델에서 출력된 텍스트 저장 | -
(5)TTS 개발 | TTS 설정 | Google TTS API KEY 발급
| 테스트 요약 문장 불러오기 | 테스트 요약문 조회 및 EC2 전달
| NLP처리 요약 문장 불러오기 | 요약문 조회 및 EC2 전달
| 요약 문장 TTS | TTS 개발
| 음성 파일 저장 및 반환 | 음성 파일 S3 저장
백그라운드 실행
(6)테스트 | 단위 테스트 | 저장 음성 데이터 테스트
STT 정확도 테스트
NLP를 통한 전체 문장 요약 정확도 테스트
TTS 음성 테스트
| 통합 테스트 | 전체 워크플로 테스트 (전화->STT->NLP->TTS->제공)
(7)발표 | 최종 산출물 | 최종 보고서
최종 발표 자료